## Gantt
Projektplanung - Socket Programmierung
|  | Datum | 2025-10-21
|  | Projektstart | 2025-10-06 |  |  |  | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48
0 | time axis 2025-10-06 to 2025-11-30
| Typ | Titel | Dauer | Start | Ende | Fortschritt | time axis 2025-10-06 to 2025-11-30
| P | Grobkonzept | 4 | 2025-10-06 | 2025-10-09 | 0%
| A | Zieldefinition | 2 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 0%
| A | Verantwortlichkeiten verteilen | 4 | 2025-10-06 | 2025-10-09 | 0%
| A |  | 2 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 0%
| M | Projekt Pitch | 1 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0% | bar: 2025-10-06
| P | Planung | 22 | 2025-10-06 | 2025-11-04 | 0%
| A |  | 8 | 2025-10-06 | 2025-10-15 | 0%
| A |  | 22 | 2025-10-06 | 2025-11-04 | 0%
| A |  | 1 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0%
| M | Statuspräsentation | 1 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0% | bar: 2025-10-06
| P | Inhalts Vorbereitung | 13 | 2025-10-06 | 2025-10-22 | 0%
| A |  | 7 | 2025-10-06 | 2025-10-14 | 0%
| A |  | 7 | 2025-10-06 | 2025-10-14 | 0%
| A |  | 6 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 0%
| A |  | 13 | 2025-10-06 | 2025-10-22 | 0%
| A |  | 1 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0%
| A |  | 1 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0%
| M | Lab Preparation | 1 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0% | bar: 2025-10-06
| P | Labor Vorbereitung | 7 | 2025-10-06 | 2025-10-14 | 0%
| A |  | 1 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0%
| A |  | 7 | 2025-10-06 | 2025-10-14 | 0%
| A |  | 3 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 0%
| A |  | 1 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0%
| M | Lab Session | 1 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0% | bar: 2025-10-06

## Scrum
Sprints
Zeitraum | Titel | Beschreibung | Beispiel
Oktober | Machbarkeit und Aufnahmen | Überprüfung der Umsetzbarkeit mit gewählter Hardware und Software | Lässt sich mit dem R.Pi 5 ein GUI bauen welche den C Code (ADC-Flatung-DAC) aufruft? Durchführung der Aufnahmen.
November | Backend | Programmierung des ADCs, Faltung und DACs. Einfache Funktionsaufrufe durch das Frontend | GUI kann Funktionen des C codes aufrufen. GUI Fokusiert sich nur auf Funktion Backend Programmiert Modulare Faltung für alle Impulsantworten
Dezember | Frontend | Gestaltung der GUI mit Bildern etc. Aufbau der User Eingabe Plakat gestalten | Bilder und Faltungsvisualisierung für den User Bau der Knöpfe für Auswahl der Impulsantwort durch den User
Januar | Integration | Fertigstellung und Aubau in BT 7. Drucken des Plakats