## Gantt
Projektplanung - RF Research Project
|  | Datum | 2025-10-21
|  | Projektstart | 2025-10-06 |  |  |  | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50
2 | time axis 2025-10-20 to 2025-12-14
| Typ | Titel | Dauer | Start | Ende | Fortschritt | time axis 2025-10-20 to 2025-12-14
| P | Grobkonzept | 5 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 100%
| A | Zieldefinition | 2 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 100%
| A | Verantwortlichkeiten verteilen | 1 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 100%
| A | Schema erstellen | 4 | 2025-10-06 | 2025-10-09 | 100%
| A | Domumentation lesen | 5 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 100%
| M | Projekt Idee Synchronisiert | 1 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 100%
| P | Systematic Trial and Error | 2 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 100%
| A | PLL LO-Konfiguriert | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 100%
| A | Mischer Inbetriebnahme | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 100%
| A | Demodulator Inbetriebnahme | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 100%
| M | Signalgen. Kabelgebundene Übertragung | 2 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 100%
| M | Signal erfolgreich per Funk übertragen | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 100%
| P | Programmierung | 18 | 2025-10-21 | 2025-11-13 | 0%
| A | Arduino due DAC programmieren | 5 | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 0%
| A | Arduino due ADC programmieren | 5 | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 0%
| A | Schnittstelle PC & Arduino | 6 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 0%
| A | Matlab Signal -> Data -> Arduino -> … | 13 | 2025-10-28 | 2025-11-13 | 0%
| A | Matlab Mic -> Data -> Arduino -> … | 1 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0%
| A | Arduino multirate System | 5 | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 0%
| M | Mic -> Matlab -> Arduino -> Funk -> … | 1 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0% | bar: 2025-11-13
| P | Vorstellung | 238 | 2025-01-10 | 2025-12-09 | 0%
| A | Prototyp fertigstellen | 7 | 2025-11-18 | 2025-11-26 | 0%
| A | Präsentation erstellen | 1 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0%
| A | Paper vorbereiten | 7 | 2025-11-18 | 2025-11-26 | 0%
| M | Vortrag halten | 1 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0% | bar: 2025-11-25
| A | Paper erstellen | 10 | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 0%
| M | Abgabe | 1 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0%

## Scrum
Sprints
Zeitraum | Titel | Beschreibung | Beispiel
Oktober | Machbarkeit und Aufnahmen | Überprüfung der Umsetzbarkeit mit gewählter Hardware und Software | Lässt sich mit dem R.Pi 5 ein GUI bauen welche den C Code (ADC-Flatung-DAC) aufruft? Durchführung der Aufnahmen.
November | Backend | Programmierung des ADCs, Faltung und DACs. Einfache Funktionsaufrufe durch das Frontend | GUI kann Funktionen des C codes aufrufen. GUI Fokusiert sich nur auf Funktion Backend Programmiert Modulare Faltung für alle Impulsantworten
Dezember | Frontend | Gestaltung der GUI mit Bildern etc. Aufbau der User Eingabe Plakat gestalten | Bilder und Faltungsvisualisierung für den User Bau der Knöpfe für Auswahl der Impulsantwort durch den User
Januar | Integration | Fertigstellung und Aubau in BT 7. Drucken des Plakats